Checklist stappenplan digitaliseren van zorg – www.samendezorgvernieuwen.nl

| Stap 1. Zorgpad in kaart brengen Verantwoordelijke |  |  | ☐ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Selecteer de zorgpaden |  | ☐ |
| 1.1.1 | Stel een lijst met mogelijke zorgpaden op | Coördinator van de zorgpaden Coördinator van de zorgpaden | ☐ |
| 1.1.2 | Kies een zorgpad |  | ☐ |
| 1.2 | Stel de teams samen |  | ☐ |
| 1.2.1 | Stel een zorgpadlead en service designer aan | Coördinator van de zorgpaden | ☐ |
| 1.2.2 | Stel de benodigde teams samen | Zorgpadlead | ☐ |
| 1.2.3 | Stel cycli van bijeenkomsten op | Zorgpadlead | ☐ |
| 1.2.4 | Zet patiëntparticipatie op | Zorgpadlead i.s.m. service designer | ☐ |
| 1.3 | Organiseer een kick-off voor ontwikkeling hybride zorgpad |  | ☐ |
| 1.3.1 | Stel het (gezamenlijke) beeld op van het huidige zorgpad | Zorgpadlead i.s.m. projectleiders en service designer | ☐ |
| 1.3.2 | Organiseer een gezamenlijke informatieve kick-off | Zorgpadlead i.s.m. service designer | ☐ |
| 1.4 | Betrek lokale stakeholders |  | ☐ |
| 1.4.1 | Richt een lokaal implementatieteam in | Lokale projectleider | ☐ |
| 1.4.2 | Voer startgesprek met betrokkenen | Projectleider ziekenhuis | ☐ |
| 1.4.3 | Organiseer een lokale kick-off sessie | Projectleider ziekenhuis | ☐ |
| 1.5 | Leg verbinding met andere initiatieven |  | ☐ |
| 1.5.1 | Breng andere initiatieven in kaart | Zorgpadlead | ☐ |

| Stap 2. Innovaties ontwerpen |  |  | ☐ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Bepaal het sleutelmoment |  | ☐ |
| 2.1.1 | Breng kansen voor hybride zorg in kaart | Kernteam i.s.m. service designer | ☐ |
| 2.1.2 | Kies het sleutelmoment | Kernteam i.s.m. service designer | ☐ |
| 2.1.3 | Voer een impactanalyse uit | Kernteam i.s.m. data-analist | ☐ |
| 2.1.4 | Plan een go/no-go moment | Zorgpadlead en medical lead kernteam | ☐ |
| 2.2 | Lever het hybride zorgproces op |  | ☐ |
| 2.2.1 | Werk het uniform hybride zorgpad uit | Kernteam i.s.m. service designer | ☐ |
| 2.3 | Lever het uniform protocol op |  |  |
| 2.3.1 | Lever het uniform zorgpadprotocol op | Kernteam | ☐ |
| 2.3.2 | Stel patiëntcommunicatie op | Kernteam | ☐ |
| 2.4 | Lever een risicoanalyse op |  | ☐ |
| 2.4.1 | Voer een PRIA uit | K&V i.s.m. kernteam | ☐ |
| 2.5 | Selecteer een technische oplossing |  | ☐ |
| 2.5.1 | Stel een pakket van eisen op voor de patiëntenapp | Kernteam i.s.m. service designer | ☐ |
| 2.5.2 | Laat appleveranciers een demonstratie van de technische oplossing presenteren | Zorgpadlead (coördinerend) service designer (uitvoerend). | ☐ |
| 2.5.3 | Geef voorkeur voor een appaanbieder aan | Kernteam i.s.m. service designer | ☐ |
| 2.5.4 | Verkrijg akkoord op technische oplossing | Service designer i.s.m. CTO Zorg bij jou | ☐ |
| 2.5.5 | Contracteer de appaanbieder | Service designer (coördinerend) i.s.m. CFO Zorg bij jou (uitvoerend) | ☐ |
| 2.6 | Selecteer meetapparatuur (indien van toepassing) |  | ☐ |
| 2.6.1 | Stel een pakket van eisen op voor de meetapparatuur | Kernteam i.s.m. klinisch fysicus | ☐ |
| 2.6.2 | Geef de voorkeur voor meetapparatuur aan | Kernteam i.s.m. klinisch fysicus | ☐ |
| 2.6.3 | Verkrijg akkoord op de meetapparatuur | Klinisch fysicus i.s.m. CFO Zorg bij jou | ☐ |
| 2.7 | Werk de patiënt- en zorgverlenersreis uit |  | ☐ |
| 2.7.1 | Werk de patiëntreis uit | Kernteam i.s.m. service designer | ☐ |
| 2.7.2 | Werk de zorgverlenersreis uit | Kernteam i.s.m. service designer | ☐ |
| 2.8 | Bouw en test de technische oplossing |  | ☐ |
| 2.8.1 | Bouw patiëntapp | Service designer | ☐ |
| 2.8.2 | Voer een functionele review uit | Service design i.s.m. app-aanbieder | ☐ |
| 2.8.3 | Voer een gebruikerstest uit | Service design i.s.m. kernteam | ☐ |
| 2.8.4 | Voer een dry run uit in eerste ziekenhuis | Zorgpadlead (coördinerend) lokale projectleider (uitvoerend) | ☐ |
| 2.9 | Werk het communicatiemateriaal uit |  | ☐ |
| 2.9.1 | Lever een folder op | Kernteam | ☐ |
| 2.10 | Bereid de implementatie voor |  | ☐ |
| 2.10.1 | Start met de voorbereidingen | Zorgpadlead i.s.m. lokale projectleiders | ☐ |
| 2.11 | Zorg voor accordering van de medical board |  | ☐ |
| 2.11.1 | Verkrijg accordering van medical board | Medical board o.l.v zorgpadlead | ☐ |

| Stap 3. Implementeren en uitvoeren |  |  | ☐ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Lever trainingsmateriaal op |  | ☐ |
| 3.1.1 | Lever trainingsmateriaal voor het MSC op | Kernteam i.s.m. MSC | ☐ |
| 3.1.2 | Lever trainingsmateriaal voor zorgverleners op | Kernteam en lokale projectleiders | ☐ |
| 3.1.3 | Stel een trainingsplan op | Lokale projectleiders | ☐ |
| 3.2 | Richt stuurinformatie en zorgevaluatie in |  | ☐ |
| 3.2.1 | Definieer de patiëntselectie | Kernteam i.s.m. data-analist zorgevaluatie | ☐ |
| 3.2.2 | Stel een uitkomstenset op | Kernteam i.s.m. zorgevaluatie | ☐ |
| 3.2.3 | Vraag het gebruik van data aan | Zorgpadlead (coördinerend) i.s.m. zorgevaluatie (uitvoerend) | ☐ |
| 3.2.4 | Richt een kwartaalrapportagedashboard in | Zorgpadlead i.s.m. zorgevaluatie en Power BI specialist | ☐ |
| 3.2.5 | Stel evaluatie van het appgebruik op | Zorgpadlead i.s.m. service designer | ☐ |
| 3.3 | Stel een transformatieplan op |  | ☐ |
| 3.3.1 | Stel procesdoelen op | Kernteam Kernteam i.s.m. data-analist Lokale projectleiders | ☐ |
| 3.3.2 | Stel zorgpadtargets vast |  | ☐ |
| 3.3.3 | Stel een transformatieplan op |  |  |
| 3.3.4 | Bepaal de implementatiestrategie | Lokale projectleiders | ☐ |
| 3.4 | Regel praktische zaken |  | ☐ |
| 3.4.1 | Richt de lokale werkprocessen in | Lokale projectleider | ☐ |
| 3.4.2 | Maak een inschatting van patiëntaantallen en monitoringsuren | Zorgpadlead (coördinerend) lokale projectleider (uitvoerend) | ☐ |
| 3.4.3 | Richt aanpassingen in het EPD in | Lokale projectleider i.s.m. functioneel beheerder | ☐ |
| 3.4.4 | Richt de uitgifte van meetapparatuur in | Lokale projectleider i.s.m. klinisch fysicus | ☐ |
| 3.4.5 | Pas relevante informatie in de app aan naar de lokale situatie | Zorgpadlead (coördinerend) i.s.m. service designer (uitvoerend) | ☐ |
| 3.4.6 | Breng de eerste lijn op de hoogte | Lokale projectleider i.s.m. de lokale communicatieafdeling | ☐ |
| 3.4.7 | Sla het uniform hybride zorgpadprotocol op in het kwaliteitsportaal | Lokale projectleider | ☐ |
| 3.5 | Train de zorgverleners |  | ☐ |
| 3.5.1 | Train zorgverleners en betrokkenen | Lokale projectleider | ☐ |
| 3.6 | Realiseer de livegang |  | ☐ |
| 3.6.1 | Doorloop de app me een dry run | Lokale projectleider | ☐ |
| 3.6.2 | Doe een check-in voor livegang | Zorgpadlead | ☐ |
| 3.6.3 | Realiseer de livegang | Lokale projectleider | ☐ |
| 3.6.4 | Vier de livegang | Zorgpadlead (coördinerend) lokale projectleider (uitvoerend) | ☐ |
| 3.7 | Maak het zorgpad deelbaar voor andere instellingen |  | ☐ |
| 3.7.1 | Maak een informatiepakket | Team communicatie i.s.m. de zorgpadlead | ☐ |
| 3.7.2 | Maak een implementatiepakket | Zorgpadlead | ☐ |

| Stap 4. Verandering en waarde realiseren |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Breng de voortgang in kaart |  | ☐ |
| 4.1.1 | Monitor de voortgang van de zorgpadvernieuwing | Zorgpadlead i.s.m. lokale projectleiders | ☐ |
| 4.1.2 | Definieer verbeteracties voor de zorgpadvernieuwing | Lokale projectleider | ☐ |
| 4.2 | Breng de doorontwikkelingen van de dienst in kaart |  | ☐ |
| 4.2.1 | Voer een evaluatie uit | Service designer | ☐ |
| 4.2.2 | Haal verzoeken voor doorontwikkeling op | Kernteam i.s.m. service designer |  |
| 4.2.3 | Prioriteer ideeën en maak een afbakening | Zorgpadlead (coördinerend) i.d.m. kernteam en service designer |  |
| 4.2.4 | Go/no-go moment | Zorgpadlead i.s.m. service designer |  |
| 4.2.5 | Werk ideeën uit | Zorgpadlead (coördinerend) i.d.m. kernteam en service designer |  |
| 4.3 | Voer zorgevaluatie uit |  |  |
| 4.3.1 | Voer de zorgevaluatie uit | Zorgevaluatie i.s.m. kernteam |  |
| 4.3.2 | Definieer vervolgacties | Medical board o.l.v. zorgpadlead |  |
| 4.4 | Betrek de medical board |  |  |
| 4.4.1 | Organiseer een medical board | Zorgpadlead |  |
| Stap 5. Borgen en opschalen |  |  | ☐ |
| 5.1 | Bereid het zorgpad voor op borging |  | ☐ |
| 5.1.1 | Bepaal de status van het zorgpad | Zorgpadlead (coördinerend) i.s.m. lokale projectleiders | ☐ |
| 5.1.2 | Voer voorbereidende acties uit om te kunnen borgen | Zorgpadlead (coördinerend) i.s.m. lokale projectleiders | ☐ |
| 5.2 | Draag zorgpad over |  | ☐ |
| 5.2.1 | Zorgtransformatie overdragen aan Samen Beter | Zorgpadlead (coördinerend) i.s.m. lokale projectleiders | ☐ |
| 5.2.2 | Draag dienst over aan Zorg bij jou | Zogpadlead i.s.m. service designer | ☐ |