Checklist stappenplan Standaardiseren van zorg – www.samendezorgvernieuwen.nl

| Nummer | Stap / substap / actie | Verantwoordelijke | Voltooid? |
| --- | --- | --- | --- |
| Stap 1. Zorgpad in kaart brengen |  |  | ☐ |
| 1.1 | Selecteer een zorgpad |  | ☐ |
| 1.1.1 | Selecteer een zorgpad | De programmamanager inventariseert de criteria, het bestuur beslist welk zorgpad wordt geselecteerd | ☐ |
| 1.2 | Stel de teams samen |  | ☐ |
| 1.2.1 | Stel een kernteam aan | Programmamanager | ☐ |
| 1.2.2 | Stel multidisciplinaire verbeterteams samen | Lokale projectleiders | ☐ |
| 1.2.3 | Betrek patiënten of patiëntvertegenwoordigers | Lokale projectleiders | ☐ |
| 1.2.4 | Breng de rondvoorwaarden in kaart | Lokale projectleiders | ☐ |
| 1.3 | Breng het zorgpad in kaart |  | ☐ |
| 1.3.1 | Werk het huidige zorgpad uit | Zorgpadlead i.s.m. lokale projectleiders | ☐ |
| 1.3.2 | Stel een uitkomstenset op | Kernteam i.s.m. multidisciplinaire verbeterteams | ☐ |
| 1.4 | Plan bijeenkomsten in |  | ☐ |
| 1.4.1 | Organiseer een startbijeenkomst en plan vervolgbijeenkomsten in | Zorgpadlead | ☐ |
| 1.5 | Zet de dataverzameling in gang |  | ☐ |
| 1.5.1 | Vraag het gebruik van data aan | Data-analisten | ☐ |
| 1.5.2 | Start de dataverzameling en validatie | Data-analisten | ☐ |
| 1.5.3 | Zet indien nodig een PROM-uitvraag op | Zorgpadlead | ☐ |
| Stap 2. Innovaties ontwerpen |  |  | ☐ |
| 2.1 | Bepaal het focusproject |  | ☐ |
| 2.1.1 | Maak een quickscan met het verbeterteam | Zorgpadlead en zorgprofessionals | ☐ |
| 2.1.2 | Breng kansen voor zorgpadvernieuwing in kaart | Kernteam | ☐ |
| 2.1.3 | Breng gerelateerde initiatieven in kaart | Zorgpadlead | ☐ |
| 2.1.4 | Kies het focusproject | Kernteam | ☐ |
| 2.1.5 | Stel een ontwikkelagenda op | Lead medisch leider en zorgpadlead | ☐ |
| 2.2 | Werk het focusproject uit |  | ☐ |
| 2.2.1 | Voer een impactanalyse uit | Kernteam i.s.m. data-analist | ☐ |
| 2.2.2 | Stel een projectplan op | Projectleider focusproject | ☐ |
| 2.3 | Ontwikkel tools ter ondersteuning van implementatie |  | ☐ |
| 2.3.1 | Ontwikkel trainingsmateriaal | Projectleider focusproject | ☐ |
| 2.3.2 | Ontwikkel een dashboard voor monitoring | Data-analisten | ☐ |
| Stap 3. Implementeren en uitvoeren |  |  | ☐ |
| 3.1 | Start implementatie |  | ☐ |
| 3.1.1 | Geef zo nodig trainingen en verspreid trainingsmateriaal | Lokale projectleiders | ☐ |
| 3.1.2 | Start de implementatie a.d.h.v. het projectplan | Lokale projectleiders | ☐ |
| 3.2 | Maak een aanpak voor evaluatie |  | ☐ |
| 3.2.1 | Stel een evaluatieplan op | Lokale projectleiders | ☐ |
| Stap 4. Verandering en waarde realiseren |  |  |  |
| 4.1 | Breng de voortgang in kaart |  | ☐ |
| 4.1.1 | Meet de voortgang a.d.h.v. het evaluatieplan | Lokale projectleiders | ☐ |
| 4.1.2 | Bespreek gezamenlijk de voortgang a.d.h.v. het dashboard | Lokale projectleiders | ☐ |
| 4.2 | Stel waar nodig de implementatiestrategie bij |  | ☐ |
| 4.2.1 | Stel waar nodig de implementatiestrategie bij | Lokale projectleiders | ☐ |
| 4.2.2 | Heb aandacht voor cultuurverandering | Lokale projectleiders | ☐ |
| 4.3 | Deel resultaten |  | ☐ |
| 4.3.1 | Deel resultaten focusproject | Lokale projectleiders | ☐ |
| Stap 5. Borgen en opschalen |  |  | ☐ |
| 5.1 | Borg de uitvoering en verbetering |  | ☐ |
| 5.1.1 | Zorg voor inbedding van uitvoerende taken | Lokale projectleiders | ☐ |
| 5.1.3 | Organiseer continu verbeteren tot aan de Raad van Bestuur | Zorgmanager i.s.m. medisch leider en bestuur | ☐ |
| 5.2 | Borg de scholing |  | ☐ |
| 5.2.1 | Organiseer (her)scholing van werknemers | Lokale projectleiders | ☐ |
| 5.3 | Schaal de innovatie op |  | ☐ |
| 5.3.1 | Breng in kaart of opschaling mogelijk en gewenst is | Lokale projectleiders | ☐ |